ЧОУ «Православная классическая гимназия «София»

ПРИКАЗ

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

от 07.09.2020 г. №

г. о. Клин

**О проведении в 2020 г. мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся ЧОУ «Православная классическая гимназия «София»**

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 г. № 520/212, в целях проведения исследования «PISA для школ» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки и проведения исследования «PISA для школ» в 2020 г.
2. Ответственным исполнителям Кемайкиной Л.Г. зам. директора по УВР, Насретдиновой Н.В. зам. директора по ВР, Лобачеву С.Н. техническому специалисту, руководителям школьных методических объединений, обеспечить исполнения «дорожной карты» в соответствии с указанными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии Н.И. Бордиловская

С приказом ознакомлены: Л.Г. Кемайкина

Н.В. Насретдинова

С.Н. Лобачев

Приложение № 1

к приказу №\_\_ от 07.09.2020 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке и проведению исследования**

**«PISA для школ» в ЧОУ «Православная**

**классическая гимназия «София» в 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| I | Мероприятия по организационно- методическому сопровождению подготовки к участию в исследовании «PISA для школ» | | | |
| 1. | Изучение Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 г. № 520/212 | 1 неделя сентября 2020 | Кемайкина Л.Г. зам. директора по УВР | Информирование педагогического коллектива по методологии оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований |
| 2. | Разработка плана профессионального развития педагогических работников по формированию функциональной грамотности на 2020-2021 уч. год | 1 неделя сентября | Кемайкина Л.Г. зам. директора по УВР | Сформированы основные направления профессионального развития педагогических работников по функциональной грамотности на 2020-2021 уч. год |
| 3. | Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО на основе региональных методических подходов:  -план внеурочной деятельности;  - рабочие программы по предметам;  - положение о внутришкольной оценке качества образования | Август 2020 г. | Н. И. Бордиловская директор | Нормативная база ОО соответствует требованиям |
| 4. | Формирование базы информационных методических материалов, демонстрационных материалов по подготовке к исследованию «PISA для школ». | Август 2020 г. | Кемайкина Л.Г. зам. директора по УВР | Наличие базы информационных методических материалов, демонстрационных материалов по подготовке к исследованию «PISA для школ» на платформе «виртуальная образовательная среда» -(вос.гимназиясофия.рф) |
| 5. | Участие в серии вебинаров для технических специалистов и ответственных организаторов проводимых АСОУ ЦППМПР Московская область | Сентябрь 2020 г. | Кемайкина Л.Г. зам. директора по УВР | Методическое сопровождение учителей предметников. |
| 6. | Проведение индивидуальных собеседований по организации системы подготовки обучающихся по функциональной грамотности | В течении года | Кемайкина Л.Г. зам. директора по УВР | Педагоги ОО получили необходимую информацию для успешной деятельности по формированию и оценки функциональной грамотности |
| 7. | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон, по формированию и оценки функциональной грамотности школьников | В течении года | Кемайкина Л.Г. зам. директора по УВР | Педагогам ОО оказывается необходимая помощь в ликвидации проблемных зон, по формированию и оценки функциональной грамотности школьников |
| 8. | Консультирование родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2020 | Н. И. Бордиловская директор | Проведено родительское собрание |
| II | Мероприятия по организационно-технологическому сопровождению | | | |
| 1. | Назначение школьного координатора и технического специалиста | В соответствии с определенным графиком на региональном уровне | Н. И. Бордиловская директор | Назначены все категории специалистов |
| 2. | Формирование списочного состава обучающихся ОО, отобранных для проведение исследования | В соответствии с определенным графиком на региональном уровне | Л.Г. Кемайкина школьный координатор | Сформирован список участников |
| 3. | Сбор сведений о техническом оснащении ОО | В соответствии с определенным графиком на региональном уровне | С.Н. Лобачев технический специалист | Собраны сведения о техническом оснащения ОО |
| 4. | Проведение оценочных процедур по модели «PISA для школ» | В соответствии с определенным графиком на региональном уровне | Л.Г. Кемайкина школьный координатор | Проведено тестирование, анкетирование обучающихся, анкетирование администрации ОО |
| 5. | Обеспечение сбора материалов исследования и направление их региональному организатору исследования | В соответствии с определенным графиком на региональном уровне | Л.Г. Кемайкина школьный координатор | Все материалы исследования направленным региональному организатору исследования |
| 6. | Мероприятия по подготовке к проведению исследования «PISA для школ» | | | |
| 1. | Проведения совещания по вопросу подготовки педагогов и учащихся к проведению исследования «PISA для школ» | 2 неделя сентября 2020 г. | Н.И. Бордиловская директор гимназии | Совещание проведено |
| 2. | Проведение семинара с руководителями ШМО, учителями предметниками по вопросам:  - корректировки рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков русского языка, физики, химии, географии, биологии, математики;  - использования стратегии активного обучения решения проблем на уроках по предметам: русский язык, физика, химия, география, биология, математика; | 2 неделя сентября 2020 г. | Л.Г. Кемайкина зам. директора по УВР | Семинар проведен |
| 3. | Создание базы материалов заданий по функциональной грамотности | Август 2020 | Л.Г. Кемайкина зам. директора по УВР | На платформе вос.гимназиясофия.рф |
| 4. | Подготовка и утверждение графика консультаций | 1 неделя сентября | Л.Г. Кемайкина зам. директора по УВР | График составлен |
| 5. | Проведение открытых уроков по естественно- математическим предметам с алгоритмами и методами решения заданий PISA, с демонстрацией приемов формирования читательской грамотности | В течение года | Н.И. Бордиловская директор гимназии  Л.Г. Кемайкина зам. директора по УВР | Открытые уроки проведены |